## Reporte
NUMERO OBRA | DEP | ESTATUS | CONCEPTO OBRA | NOMBRE OBRA | DIRECCION | COLONIA | TOTAL | FECHA INICIO | FECHA FIN | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO
PDM-0002 | SOPMA | ET FINAL | Permanentes | APOYOS COMUNITARIOS | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $1,280,126.28 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100 | 100
PDM-0011 | SOPMA | ET FINAL | Permanentes | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $3,854,575.31 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100 | 100
PDM-0004 | SOPMA | ET FINAL | Permanentes | REHABILITACIÓN DE ÁREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $14,120,545.15 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100 | 100
PDM-0005 | SOPMA | ET FINAL | Permanentes | RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $3,084,928.36 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100 | 100
PDM-0006 | SOPMA | ET FINAL | Permanentes | TIRADEROS DE ESCOMBRO | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $765,872.24 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100 | 100
PDM-0012 | SOPMA | ET FINAL | Permanentes | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $244,551.88 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100 | 100
PDM-0008 | SOPMA | ET FINAL | Permanentes | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $26,760,811.81 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100 | 100
PDM-0009 | SOPMA | ET FINAL | Permanentes | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRA | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $6,336,288.23 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 100 | 100
PDM-0010 | SOPMA | ET FINAL | Permanentes | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍAS Y CAUCES | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $276,221.83 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100 | 100
PDM-0013 | SOPMA | ET FINAL | Pavimentación | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1 | VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | VARIAS COLONIAS | 99881051.16 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 100 | 100
PDM-0023 | SOPMA | ET FINAL | Barda Perimetral | MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES | CALLE AMAPOLA, ESQUINA CON BLVD. SAN MARCOS | LOS PIRULES | 2699890.64 | 2022-03-15 | 2022-05-15 | 100 | 100
PDM-0022 | SOPMA | ET FINAL | Barda Perimetral | MURO PERIMETRAL | PENSION MUNICIPAL, PROL. AV. HEROE INMORTAL KM 3.5 | SAN SEBASTIAN | 1587031.6 | 2022-03-15 | 2022-05-15 | 100 | 100
PDM-0030 | SOPMA | ET FINAL | Estudios, Proyectos y Peritos | ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $2,432,711.74 | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 100 | 100
PDM-0024 | SOPMA | ET FINAL | Barda Perimetral | MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICIA MONTADA PIRULES | CALLE AMAPOLA, ESQUINA CON BLVD. SAN MARCOS | LOS PIRULES | 705434.41 | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 100 | 100
PDM-0043 | SOPMA | ET FINAL | Relleno Sanitario | PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6-A | RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS, KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS | San Nicolas | 1519775.78 | 2022-05-02 | 2022-06-17 | 100 | 100
PDM-0050 | SOPMA | ET FINAL | Obra Complementaria y/o Señalización | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN | AV DE LA CONVENCIÓN 1914 SUR, ENTRE CALLE IGNACIO T. CHÁVEZ Y CALLE REPÚBLICA DE URUGUAY | VARIAS COLONIAS | 1061931.32 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 100 | 100
PDM-0053 | SOPMA | ET FINAL | Obra Complementaria y/o Señalización | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN | AV DE LA CONVENCIÓN 1914 SUR, ENTRE CALLE REPÚBLICA DE URUGUAY Y AV. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ | VARIAS COLONIAS | 744874.16 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 100 | 100
PDM-0054 | SOPMA | ET FINAL | Obra Complementaria y/o Señalización | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN | AV. DE LA CONVENCIÓN 1914 SUR (CALZADA SUR), ENTRE JOSÉ MA. CHÁVEZ Y HÉROE DE NACOZARI | VARIAS COLONIAS | 919284.26 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 100 | 100
PDM-0051 | SOPMA | ET FINAL | Obra Complementaria y/o Señalización | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN | AV. DE LA CONVENCIÓN 1914 SUR (CALZADA NORTE), ENTRE JOSÉ MA. CHÁVEZ Y HÉROE DE NACOZARI | VARIAS COLONIAS | 937371.89 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 100 | 100
PDM-0055 | SOPMA | ET FINAL | Obra Complementaria y/o Señalización | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN | AV DE LA CONVENCIÓN 1914 NTE (CALZADA ORIENTE), ENTRE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS | VARIAS COLONIAS | 925062.32 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 100 | 100
PDM-0052 | SOPMA | ET FINAL | Obra Complementaria y/o Señalización | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN | AV DE LA CONVENCIÓN 1914 NTE (CALZADA PONIENTE), ENTRE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS | VARIAS COLONIAS | 1094560.59 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 100 | 100
PDM-0072 | SOPMA | ET FINAL | Rastro Municipal | REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL | RASTRO MUNICPAL DE AGUASCALIENTES, CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21 | VARIAS COLONIAS | 776723.31 | 2022-07-01 | 2022-08-15 | 94 | 100
PDM-0073 | SOPMA | ET FINAL | Rastro Municipal | REHABILITACIÓN DE BAÑOS | RASTRO MUNICPAL DE AGUASCALIENTES, CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21 | VARIAS COLONIAS | 409057.48 | 2022-07-01 | 2022-08-15 | 89 | 100
PDM-0074 | SOPMA | ET FINAL | Parapeto | RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO EN DISTRIBUIDOR VIAL (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR) | BLVD. A ZACATECAS Y AV. SIGLO XXI | VARIAS COLONIAS | 173953.89 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 100 | 100
PDM-0102 | SOPMA | ET FINAL | Obra Complementaria y/o Señalización | OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL | PENSIÓN MUNICIPAL, PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5 | VARIAS COLONIAS | 75308.23 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0 | 100
PDM-0106 | SOPMA | ET FINAL | Obra Complementaria y/o Señalización | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN | PETRÓLEOS MEXICANOS, ENTRE CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y AQUILES SERDÁN | VARIAS COLONIAS | 319946.7 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 100 | 100
PDM-0115 | SOPMA | ET FINAL | Pavimentación | PAVIMENTO HIDRÁULICO | CALLE INÉS MARISCAL, TRAMO: CALLE ENTRE ENRIQUE MONTOYA Y CALLE FRANCISCO ROSTRO | Los Negritos | 2400760.13 | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 100 | 100
PDM-0116 | SOPMA | ET FINAL | Pavimentación | PAVIMENTO HIDRÁULICO, ETAPA 02 | CALLE SANTA MÓNICA, ENTRE MARCOS CORONADO Y CADENAMIENTO 0+180 Y 0+335 | LOS POCITOS | 1449369.09 | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 100 | 100
PDM-0119 | SOPMA | ET FINAL | Puente Vehicular | TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO | AV. AGUASCALIENTES SUR, CON VÍAS DEL TREN | MEXICO | 1064149.37 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 100 | 100
PDM-0137 | SOPMA | ET FINAL | Puente Vehicular | TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV | PUENTE VEHICULAR DE AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE CON VÍAS | MEXICO | 14999999.76 | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 100 | 100
FISMDF-0140 | SOPMA | ET FINAL | Obra Complementaria y/o Señalización | SEÑALIZACIÓN AMBAS CALZADAS | BLVD. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ, TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES SUR Y AV. SIGLO XXI | VARIAS COLONIAS | 1100000 | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 100 | 100
FISMDF-0025 | SEDESOM | ET FINAL | Calentador Solar | TU CASA CRECE (CALENTADOR SOLAR FONDO III) | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $14,989,939.16 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 100 | 100
FISMDF-0026 | CCAPAMA | ET FINAL | Gastos Indirectos | GASTOS INDIRECTOS 2022, MANTENIMIENTO VEHICULAR | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $227,795.06 | 2022-04-15 | 2022-12-15 | 100 | 100
FISMDF-0027 | CCAPAMA | ET FINAL | Gastos Indirectos | GASTOS INDIRECTOS 2022, SERVICIOS PROFESIONALES | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $696,791.28 | 2022-04-15 | 2022-12-15 | 100 | 100
FISMDF-0029 | SEDESOM | ET FINAL | Gastos Indirectos | GASTOS INDIRECTOS (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES) | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $939,996.56 | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 100 | 100
FISMDF-0039 | SOPMA | ET FINAL | Gastos Indirectos | GASTOS INDIRECTOS (ADQUISICIÓN DE DRON) | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $70,061.62 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 100 | 100
FISMDF-0038 | SOPMA | ET FINAL | Gastos Indirectos | GASTOS INDIRECTOS (HONORARIOS) | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $830,000.00 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 100 | 100
FISMDF-0036 | SSP | ET FINAL | Parques, Jardines y Plazas | EQUIPAMIENTO URBANO DE PARQUES EN ZONA CENTRO DE LA CIUDAD | VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | VARIAS COLONIAS | 1161106.64 | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 100 | 100
FISMDF-0034 | SSP | ET FINAL | Parques, Jardines y Plazas | EQUIPAMIENTO URBANO DE PARQUES ZONA NORTE DE LA CUIDAD | VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | VARIAS COLONIAS | 1287362.2 | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 100 | 100
FISMDF-0035 | SSP | ET FINAL | Parques, Jardines y Plazas | EQUIPAMIENTO URBANO DE PARQUES EN ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD | VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | VARIAS COLONIAS | 1199545.56 | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 100 | 100
FISMDF-0037 | SSP | ET FINAL | Parques, Jardines y Plazas | EQUIPAMIENTO URBANO DE PARQUES EN ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD | VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | VARIAS COLONIAS | 1308983.44 | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 100 | 100
PDM-0099 | SOPMA | ET FINAL | Sobrecarpeta Asfáltica | SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE | BLVD. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ, ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y LÍMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES | VARIAS COLONIAS | 850786.01 | 2022-05-02 | 2022-06-03 | 100 | 100
PDM-0100 | SOPMA | ET FINAL | Sobrecarpeta Asfáltica | SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE | BLVD. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ, ENTRE LÍMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA | VARIAS COLONIAS | 2579346.25 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 100 | 100
PDM-0101 | SOPMA | ET FINAL | Sobrecarpeta Asfáltica | SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE | BLVD. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ, ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ | VARIAS COLONIAS | 2306552.14 | 2022-05-02 | 2022-06-17 | 100 | 100
FISMDF-0049 | SOPMA | ET FINAL | Sobrecarpeta Asfáltica | SOBRECARPETA ASFÁLTICA | CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GENERAL MIGUEL BARRAGÁN | ZONA CENTRO | 3363306.92 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 100 | 100
FISMDF-0048 | SOPMA | ET FINAL | Sobrecarpeta Asfáltica | SOBRECARPETA ASFÁLTICA | CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD | ZONA CENTRO | 807689.49 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 100 | 100
FISMDF-0047 | SOPMA | ET FINAL | Sobrecarpeta Asfáltica | SOBRECARPETA ASFÁLTICA | PROL. LIBERTAD, ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y GRAL. IGNACIO ALLENDE | ZONA CENTRO | 1765559.44 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 100 | 100
FISMDF-0046 | SOPMA | ET FINAL | Sobrecarpeta Asfáltica | SOBRECARPETA ASFÁLTICA | CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE, ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS | ZONA CENTRO | 1273336.11 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100 | 100
FISMDF-0045 | SOPMA | ET FINAL | Sobrecarpeta Asfáltica | SOBRECARPETA ASFÁLTICA | CALLE LARREATEGUI, ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA | ZONA CENTRO | 1312500.42 | 2022-05-16 | 2022-06-17 | 100 | 100
FISMDF-0044 | SOPMA | ET FINAL | Sobrecarpeta Asfáltica | SOBRECARPETA ASFÁLTICA | CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS, ENTRE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y AQUILES SERDÁN | ZONA CENTRO | 2978592.33 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 100 | 100
2022-FISMDF-0056-01-0204 | CCAPAMA | ET FINAL | Pozo | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO POZO | CENTRO DE ARRIBA (EL TARAY 3) | Centro de Arriba (El Taray) | 6650357.59 | 2022-05-16 | 2022-11-16 | 100 | 100
FISMDF-0057 | SOPMA | ET FINAL | Mercado V.N.S.A. | CAMBIO DE CUBIERTA MERCADO V.N.S.A. | CALLE ERMITA DE SAN SEBASTIÁN Y CALLE ROGELIO GALINDO DE LA TORRE | VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE | 2458459.16 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 100 | 100
FISMDF-0070 | SOPMA | ET FINAL | Ring de Box | RING DE BOX EN PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS | PASEO DE LA BIZNAGA, ESQUINA JUVENTINO DE TORRE TORRES | VALLE DE LOS CACTUS | 60261.87 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 100 | 100
FISMDF-0071 | SOPMA | ET FINAL | Trotapista | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA Y MARCADOR ELECTRÓNICO | PARQUE EX-PENSIÓN MUNICIPAL, AV. OJOCALIENTE Y AV. SAN GABRIEL | OJOCALIENTE III | 392910.18 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100 | 100
FISMDF-0065 | SOPMA | ET FINAL | Canchas Multiusos | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE, CALLE PLATA | NORIAS DE OJOCALIENTE | 2409615.71 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 100 | 100
FISMDF-0066 | SOPMA | ET FINAL | Sobrecarpeta Asfáltica | SOBRECARPETA ASFÁLTICA | AVENIDA SAN GABRIEL (CALZADA NORTE), ENTRE AV. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO | OJOCALIENTE III | 3454891.25 | 2022-07-01 | 2022-08-15 | 100 | 100
FISMDF-0067 | SOPMA | ET FINAL | Pavimentación | PAVIMENTO HIDRÁULICO | CALLE SANTA MÓNICA, ENTRE AV. EUGENIO GARZA SADA Y MARCOS CORONADO | LOS POCITOS | 4442257.87 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 100 | 100
FISMDF-0068 | SOPMA | ET FINAL | Pavimentación | PAVIMENTO HIDRÁULICO | CALLE LIBERTAD, ENTRE INDEPENDENCIA Y EJÉRCITO NACIONAL | CAÑADA HONDA | 1743244.25 | 2022-07-01 | 2022-08-15 | 100 | 100
FISMDF-0075 | SOPMA | ET FINAL | Canchas Deportovas | REHABILITACIÓN DE CANCHA | CAMPO SINTÉTICO MARIANO HIDALGO EN LÍNEA VERDE, AV. MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO | SOLIDARIDAD IV | 1529146.59 | 2022-07-01 | 2022-08-15 | 100 | 100
FISMDF-0064 | SSP | ET FINAL | Gastos Indirectos | GASTOS INDIRECTOS (ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA SSP) | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | 126116.36 | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 100 | 100
FISMDF-0063 | SSP | ET FINAL | Gastos Indirectos | GASTOS INDIRECTOS (ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRÁFICO Y VIDEO SSP) | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | 72538.28 | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 100 | 100
FISMDF-0076 | SOPMA | ET FINAL | Sobrecarpeta Asfáltica | SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO | AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS | VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE | 9792020.74 | 2022-07-01 | 2022-09-15 | 100 | 100
2022-FISMDF-0077-04-1101 | SOPMA | ET FINAL | Sobrecarpeta Asfáltica | SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO | AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA SUR), TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS | VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE | 10014641.9 | 2022-07-01 | 2022-09-15 | 100 | 100
FISMDF-0089 | CCAPAMA | ET FINAL | Línea de Conducción | INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SAN FCO. DE LOS VIVERO A ALIMENTACIÓN DEL TANQUE ELEVADO METÁLICO | CALLE LOS CONOS | OJOCALIENTE I | 722197.35 | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 100 | 100
FISMDF-0082 | SOPMA | ET FINAL | Obra Complementaria y/o Señalización | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN | LIC. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE GRANEROS Y ACCESO A TERZETTO | VARIAS COLONIAS | 1967931.13 | 2022-07-15 | 2022-08-31 | 100 | 100
FISMDF-0081 | SOPMA | ET FINAL | Obra Complementaria y/o Señalización | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN | AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y AV. SIGLO XXI | VARIAS COLONIAS | 1219645.91 | 2022-07-15 | 2022-08-31 | 100 | 100
FISMDF-0080 | SOPMA | ET FINAL | Obra Complementaria y/o Señalización | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN | AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y AV. SIGLO XXI | VARIAS COLONIAS | 1258879.85 | 2022-07-15 | 2022-08-31 | 100 | 100
FISMDF-0079 | SOPMA | ET FINAL | Obra Complementaria y/o Señalización | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN | BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, TRAMO: DE AV. UNIVERSIDAD A CALLE M. CORONADO | VARIAS COLONIAS | 548573 | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 100 | 100
FISMDF-0085 | SOPMA | ET FINAL | Sobrecarpeta Asfáltica | SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO | AV. DE LOS MAESTROS (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE PROF. JOSÉ GUADALUPE PERALTA Y AV. SIGLO XXI | VARIAS COLONIAS | 6652667.32 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 100 | 100
FISMDF-0086 | SOPMA | ET FINAL | Sobrecarpeta Asfáltica | SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO | AV. DE LOS MAESTROS (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE PROF. JOSÉ GUADALUPE PERALTA Y AV. SIGLO XXI | VARIAS COLONIAS | 7520297.16 | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 100 | 100
FISMDF-0078 | SOPMA | ET FINAL | Obra Complementaria y/o Señalización | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN | AV. AGUASCALIENTES SUR, ENTRE AV. MAHATMA GANDHI Y BLVD. JOSÉ MARÁ CHÁVEZ | VARIAS COLONIAS | 431358.09 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 100 | 100
FISMDF-0083 | SOPMA | ET FINAL | Obra Complementaria y/o Señalización | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN | AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA, ENTRE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS Y AV. FEDERICO MÉNDEZ | VARIAS COLONIAS | 1041383.85 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 100 | 100
FISMDF-0088 | SOPMA | ET FINAL | Centros Deportivos | REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO | PROL. ALAMEDA 601 | FIDEL VELAZQUEZ | 2204718.96 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 100 | 100
FISMDF-0087 | SOPMA | ET FINAL | Canchas Deportovas | REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLACIÓN ÁREAS RECREATIVAS | PROL. ALAMEDA 601 | FIDEL VELAZQUEZ | 2314125.67 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 100 | 100
FISMDF-0095 | SOPMA | ET FINAL | Recámaras Adicionales Planta Baja | CONSTRUCCIÓN DE 09 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 01 - PB | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $1,049,988.18 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 100 | 100
FISMDF-0094 | SOPMA | ET FINAL | Recámaras Adicionales Planta Baja | CONSTRUCCIÓN DE 07 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 02 - PB | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $830,947.19 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 100 | 100
FISMDF-0093 | SOPMA | ET FINAL | Recámaras Adicionales Planta Baja | CONSTRUCCIÓN DE 03 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 03 - PB | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $352,571.36 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 100 | 100
FISMDF-0092 | SOPMA | ET FINAL | Recámaras Adicionales Planta Baja | CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04 - PB | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $899,519.21 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 100 | 100
FISMDF-0091 | SOPMA | ET FINAL | Recámaras Adicionales Planta Alta | CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01 - PA | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $969,993.78 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 100 | 100
FISMDF-0090 | SOPMA | ET FINAL | Recámaras Adicionales Planta Alta | CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $949,970.50 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 100 | 100
FISMDF-0098 | SOPMA | ET FINAL | Obra Complementaria y/o Señalización | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN | BLVD. ADOLFO RUÍZ CORTINES, ENTRE SALIDA PUENTE PIRULES Y AV ABELARDO LÓPEZ RODRÍGUEZ | LA SOLEDAD | 1398331.09 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 100 | 100
FISMDF-0097 | SOPMA | ET FINAL | Obra Complementaria y/o Señalización | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN | AV MAHATMA GANDHI (CALZADA PONIENTE), ENTRE AV. SIGLO XXI Y CENTRAL DE ABASTOS | VARIAS COLONIAS | 1195639.63 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 100 | 100
FISMDF-0096 | SOPMA | ET FINAL | Obra Complementaria y/o Señalización | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN | AV MAHATMA GANDHI (CALZADA ORIENTE), ENTRE AV. SIGLO XXI Y CENTRAL DE ABASTOS | VARIAS COLONIAS | 1010764.98 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 100 | 100
FISMDF-0104 | CCAPAMA | ET FINAL | Pozo | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P-196 | LOMAS DEL SUR | LOMAS DEL SUR | 7175983.79 | 2022-08-23 | 2022-12-23 | 100 | 100
FISMDF-0109 | SOPMA | ET FINAL | Alumbrado Público | ALUMBRADO PÚBLICO | CALLE EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA | CUMBRES III | 745789.79 | 2022-10-01 | 2022-09-15 | 100 | 100
FISMDF-0114 | SOPMA | ET FINAL | Pavimentación | PAVIMENTO HIDRÁULICO | CALLE EL GRULLO, TRAMO: ENTRE AMECA Y CALLE AMATITÁN | LA SOLEDAD | 2262515.63 | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 1 | 1
FISMDF-0136 | CCAPAMA | ET FINAL | Agua Potable | INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE DISTRUBUCIÓN DE AGUA POTABLE | C. ARTÍCULO 35, ENTRE C. PÁNFILO NATÉRA Y C. PAULINO N. MARTÍ | SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA | 1173551.83 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 100 | 100
FISMDF-0129 | SOPMA | ET FINAL | Sobrecarpeta Asfáltica | SOBRECARPETA ASFÁLTICA | AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA Y LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALZADA NORTE | JARDINES DE LA CRUZ | 2778001.98 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 100 | 100
FISMDF-0130 | SOPMA | ET FINAL | Sobrecarpeta Asfáltica | SOBRECARPETA ASFÁLTICA | AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE, TRAMO 3: DE CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA A PROL. ALAMEDA | HEROES | 1840950.84 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 100 | 100
FISMDF-0131 | SOPMA | ET FINAL | Sobrecarpeta Asfáltica | SOBRECARPETA ASFÁLTICA | AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5: DE AV, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ | HEROES | 2353650.26 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 100 | 100
FISMDF-0135 | SOPMA | ET FINAL | Sobrecarpeta Asfáltica | SOBRECARPETA ASFÁLTICA | CALLE VALLADOLID, TRAMO: DE CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS A CALLE BENJAMÍN DE LA MORA | DEL CARMEN | 2788800.44 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 100 | 100
FISMDF-0133 | SOPMA | ET FINAL | Línea de Conducción | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA | AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS, TRAMO: DE CALLE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ BOCANEGRA A AV.SIGLO XXI | VARIAS COLONIAS | 1027369.72 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 100 | 100
FISMDF-0138 | SOPMA | ET FINAL | Obra Complementaria y/o Señalización | SEÑALIZACIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AMBAS CALZADAS | BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, TRAMO: ENTRE CALLE MONTE CORONADO Y BLVD. A ZACATECAS | VARIAS COLONIAS | 204998.66 | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 100 | 100
FISMDF-0141 | SOPMA | ET FINAL | Sobrecarpeta Asfáltica | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA | CALLE GUZMÁN, TRAMO: ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE CONDELL | ZONA CENTRO | 339494.79 | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 100 | 100
FORTAMUNDF-0019 | SSPM | ET FINAL | Equipamiento Para Vehículos Policiales | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $107,286,408.28 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100 | 100
FORTAMUNDF-0001 | SSPM | ET FINAL | Sueldo para Policías | PAGO DE SUELDOS Y PENSIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $512,881,865.03 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100 | 100
FORTAMUNDF-0020 | SSPM | ET FINAL | Equipamiento Para Elementos Policiales | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, CHALECOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA Y EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $22,504,967.15 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100 | 100
FORTAMUNDF-0021 | SSPM | ET FINAL | Equipamiento Para Vehículos Policiales | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $25,405,903.08 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 100 | 100
FORTAMUNDF-0042 | SHAyDGG | ET FINAL | Protección Civil | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA 4X4 PARA EL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $746,412.00 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 100 | 100
FORTAMUNDF-0041 | SHAyDGG | ET FINAL | Protección Civil | ADQUISICIÓN DE 3 AMBULANCIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $4,341,648.00 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 100 | 100
FORTAMUNDF-0040 | SHAyDGG | ET FINAL | Protección Civil | ADQUISICIÓN DE 3 MOTOBOMBAS PARA EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $10,122,000.21 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 100 | 100
FORTAMUNDF-0103 | SSPM | ET FINAL | Equipamiento Para Elementos Policiales | EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO, ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $18,205,388.00 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100 | 100
FORTAMUNDF-0118 | SHAyDGG | ET FINAL | Departamento de Bomberos | EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS | ESTACIÓN DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AV. TECNOLOGICO 308 | SALTO DE OJOCALIENTE | $362,435.04 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 100 | 100
FORTAMUNDF-0127 | SSPM | ET FINAL | Equipamiento Para Vehículos Policiales | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PAQUETE 2 | TODO EL MUNICIPIO | VARIAS COLONIAS | $15,300,000.01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100 | 100
FISMDF-0084 | CCAPAMA | ET FINAL | Línea de Conducción | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO P-035A | PASEOS DEL SOL A MTRO. VILLALPANDO, RESERVA ORIENTE | PASEOS DEL SOL | 878486.5 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 100 | 100
FISMDF-0105 | CCAPAMA | ET FINAL | Agua Potable | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO PARA AGUA POTABLE DE 5,000 M3 | CALLE CULTURA YUMANA | MIRADOR DE LAS CULTURAS | 44889999.39 | 2022-08-29 | 2022-12-29 | 100 | 100
FISMDF-0112 | CCAPAMA | ET FINAL | Pozo | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P-91 A OJOCALIENTE 1 - 2 | EL REFUGIO ESQ. LAS CUMBRES | OJOCALIENTE I | 8135411.57 | 2022-09-27 | 2022-12-27 | 100 | 100
FISMDF-0111 | CCAPAMA | ET FINAL | Pozo | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P-138A, PARQUE MÉXICO - SISTEMA CÓBANO | PARQUE MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES OTE. | LAS CUMBRES | 8201538.88 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 100 | 100
FISMDF-0113 | CCAPAMA | ET FINAL | Pozo | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P-146 LA HERRADA (RESERVA NORORIENTE) | PROLONGACIÓN RODOLFO LANDEROS GALLEGOS | La Herrada | 9446406.5 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 100 | 100